## Timeline
				Estudaí Projeto KMS (by weeks)
				set-2019	set-2019	set-2019	set-2019	set-2019	set-2019	set-2019	set-2019	out-2019	out-2019	out-2019	out-2019	out-2019	out-2019	out-2019	out-2019	out-2019	nov-2019	nov-2019	nov-2019	nov-2019	nov-2019	nov-2019	nov-2019	nov-2019	nov-2019	dez-2019	dez-2019	dez-2019	dez-2019	dez-2019	dez-2019	dez-2019	dez-2019	dez-2019	jan-2020	jan-2020	jan-2020	jan-2020	jan-2020	jan-2020	jan-2020	jan-2020	jan-2020
	Start	End		23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Groups - RH				RH
Contratação de auditoria externa	27/set/2019	27/set/2019						Contratação de auditoria externa
Prover canais de feedback	04/nov/2019	05/nov/2019							Prover canais de feedback	Prover canais de feedback (04/nov/19 - 05/nov/19)
Data Limite do Contrato	31/dez/2019	31/dez/2019							Data Limite do Contrato
Groups - Desenvolvimento				Desenvolvimento
Concepção do Layout	23/set/2019	04/out/2019		Concepção do Layout (23/set/19 - 04/out/19)	Concepção do Layout (23/set/19 - 04/out/19)	Concepção do Layout (23/set/19 - 04/out/19)	Concepção do Layout (23/set/19 - 04/out/19)	Concepção do Layout (23/set/19 - 04/out/19)	Concepção do Layout (23/set/19 - 04/out/19)	Concepção do Layout (23/set/19 - 04/out/19)	Concepção do Layout (23/set/19 - 04/out/19)	Concepção do Layout (23/set/19 - 04/out/19)
Escolha das principais métricas de qualidade (Engloba produto, processo e projeto)	23/set/2019	23/set/2019		Escolha das principais métricas de qualidade (Engloba produto, processo e projeto)
Definir tecnicas infraestruturais do Banco	23/set/2019	27/set/2019		Definir tecnicas infraestruturais do Banco	Definir tecnicas infraestruturais do Banco (23/set/19 - 27/set/19)	Definir tecnicas infraestruturais do Banco (23/set/19 - 27/set/19)	Definir tecnicas infraestruturais do Banco (23/set/19 - 27/set/19)	Definir tecnicas infraestruturais do Banco (23/set/19 - 27/set/19)
Planejamento Entidade-Relacional	27/set/2019	04/out/2019						Planejamento Entidade-Relacional	Planejamento Entidade-Relacional (27/set/19 - 04/out/19)	Planejamento Entidade-Relacional (27/set/19 - 04/out/19)	Planejamento Entidade-Relacional (27/set/19 - 04/out/19)	Planejamento Entidade-Relacional (27/set/19 - 04/out/19)	Planejamento Entidade-Relacional (27/set/19 - 04/out/19)	Planejamento Entidade-Relacional (27/set/19 - 04/out/19)	Planejamento Entidade-Relacional (27/set/19 - 04/out/19)
Processo de auditoria	30/set/2019	04/out/2019							Processo de auditoria	Processo de auditoria (30/set/19 - 04/out/19)	Processo de auditoria (30/set/19 - 04/out/19)	Processo de auditoria (30/set/19 - 04/out/19)	Processo de auditoria (30/set/19 - 04/out/19)
População Inicial do Banco	07/out/2019	10/out/2019							População Inicial do Banco	População Inicial do Banco (07/out/19 - 10/out/19)	População Inicial do Banco (07/out/19 - 10/out/19)	População Inicial do Banco (07/out/19 - 10/out/19)
Criar Intérprete/Visualizador das Paginas	07/out/2019	10/out/2019							Criar Intérprete/Visualizador das Paginas (07/out/19 - 10/out/19)	Criar Intérprete/Visualizador das Paginas (07/out/19 - 10/out/19)	Criar Intérprete/Visualizador das Paginas (07/out/19 - 10/out/19)	Criar Intérprete/Visualizador das Paginas (07/out/19 - 10/out/19)
Desenvolver testes durante codificação	07/out/2019	30/out/2019							Desenvolver testes durante codificação	Desenvolver testes durante codificação (07/out/19 - 30/out/19)	Desenvolver testes durante codificação (07/out/19 - 30/out/19)	Desenvolver testes durante codificação (07/out/19 - 30/out/19)	Desenvolver testes durante codificação (07/out/19 - 30/out/19)	Desenvolver testes durante codificação (07/out/19 - 30/out/19)	Desenvolver testes durante codificação (07/out/19 - 30/out/19)	Desenvolver testes durante codificação (07/out/19 - 30/out/19)	Desenvolver testes durante codificação (07/out/19 - 30/out/19)
Criar as Pagina	10/out/2019	17/out/2019							Criar as Pagina	Criar as Pagina (10/out/19 - 17/out/19)	Criar as Pagina (10/out/19 - 17/out/19)	Criar as Pagina (10/out/19 - 17/out/19)	Criar as Pagina (10/out/19 - 17/out/19)	Criar as Pagina (10/out/19 - 17/out/19)	Criar as Pagina (10/out/19 - 17/out/19)	Criar as Pagina (10/out/19 - 17/out/19)
Leitura de Inputs	10/out/2019	17/out/2019							Leitura de Inputs	Leitura de Inputs (10/out/19 - 17/out/19)	Leitura de Inputs (10/out/19 - 17/out/19)	Leitura de Inputs (10/out/19 - 17/out/19)	Leitura de Inputs (10/out/19 - 17/out/19)	Leitura de Inputs (10/out/19 - 17/out/19)	Leitura de Inputs (10/out/19 - 17/out/19)	Leitura de Inputs (10/out/19 - 17/out/19)
Fluxo de Navegação do Usuário	18/out/2019	25/out/2019							Fluxo de Navegação do Usuário	Fluxo de Navegação do Usuário (18/out/19 - 25/out/19)	Fluxo de Navegação do Usuário (18/out/19 - 25/out/19)	Fluxo de Navegação do Usuário (18/out/19 - 25/out/19)	Fluxo de Navegação do Usuário (18/out/19 - 25/out/19)	Fluxo de Navegação do Usuário (18/out/19 - 25/out/19)	Fluxo de Navegação do Usuário (18/out/19 - 25/out/19)	Fluxo de Navegação do Usuário (18/out/19 - 25/out/19)
Sistema de Busca	18/out/2019	25/out/2019							Sistema de Busca	Sistema de Busca (18/out/19 - 25/out/19)	Sistema de Busca (18/out/19 - 25/out/19)	Sistema de Busca (18/out/19 - 25/out/19)	Sistema de Busca (18/out/19 - 25/out/19)	Sistema de Busca (18/out/19 - 25/out/19)	Sistema de Busca (18/out/19 - 25/out/19)	Sistema de Busca (18/out/19 - 25/out/19)
Estrutura de Comunicação com o BD	18/out/2019	25/out/2019							Estrutura de Comunicação com o BD	Estrutura de Comunicação com o BD (18/out/19 - 25/out/19)	Estrutura de Comunicação com o BD (18/out/19 - 25/out/19)	Estrutura de Comunicação com o BD (18/out/19 - 25/out/19)	Estrutura de Comunicação com o BD (18/out/19 - 25/out/19)	Estrutura de Comunicação com o BD (18/out/19 - 25/out/19)	Estrutura de Comunicação com o BD (18/out/19 - 25/out/19)	Estrutura de Comunicação com o BD (18/out/19 - 25/out/19)
Compressão/Descompressão de Arquivos	25/out/2019	30/out/2019							Compressão/Descompressão de Arquivos	Compressão/Descompressão de Arquivos (25/out/19 - 30/out/19)	Compressão/Descompressão de Arquivos (25/out/19 - 30/out/19)	Compressão/Descompressão de Arquivos (25/out/19 - 30/out/19)	Compressão/Descompressão de Arquivos (25/out/19 - 30/out/19)	Compressão/Descompressão de Arquivos (25/out/19 - 30/out/19)
Permissões de Acesso	28/out/2019	30/out/2019							Permissões de Acesso	Permissões de Acesso (28/out/19 - 30/out/19)	Permissões de Acesso (28/out/19 - 30/out/19)
Montagem de build de teste	31/out/2019	11/nov/2019							Montagem de build de teste	Montagem de build de teste (31/out/19 - 11/nov/19)	Montagem de build de teste (31/out/19 - 11/nov/19)	Montagem de build de teste (31/out/19 - 11/nov/19)	Montagem de build de teste (31/out/19 - 11/nov/19)	Montagem de build de teste (31/out/19 - 11/nov/19)	Montagem de build de teste (31/out/19 - 11/nov/19)	Montagem de build de teste (31/out/19 - 11/nov/19)	Montagem de build de teste (31/out/19 - 11/nov/19)
Prover canais de feedback	04/nov/2019	05/nov/2019							Prover canais de feedback	Prover canais de feedback (04/nov/19 - 05/nov/19)
Open Beta	11/nov/2019	29/nov/2019							Open Beta	Open Beta (11/nov/19 - 29/nov/19)	Open Beta (11/nov/19 - 29/nov/19)	Open Beta (11/nov/19 - 29/nov/19)	Open Beta (11/nov/19 - 29/nov/19)	Open Beta (11/nov/19 - 29/nov/19)	Open Beta (11/nov/19 - 29/nov/19)	Open Beta (11/nov/19 - 29/nov/19)	Open Beta (11/nov/19 - 29/nov/19)
Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas	13/nov/2019	21/nov/2019							Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)
Analise de feedback	02/dez/2019	06/dez/2019							Analise de feedback	Analise de feedback (02/dez/19 - 06/dez/19)	Analise de feedback (02/dez/19 - 06/dez/19)	Analise de feedback (02/dez/19 - 06/dez/19)	Analise de feedback (02/dez/19 - 06/dez/19)
Groups - Gestão				Gestão
Reuniões de Feedback Interno	23/set/2019	26/set/2019		Reuniões de Feedback Interno	Reuniões de Feedback Interno (23/set/19 - 26/set/19)	Reuniões de Feedback Interno (23/set/19 - 26/set/19)	Reuniões de Feedback Interno (23/set/19 - 26/set/19)
Escolha das principais métricas de qualidade (Engloba produto, processo e projeto)	23/set/2019	23/set/2019		Escolha das principais métricas de qualidade
Processo de auditoria	30/set/2019	04/out/2019							Processo de auditoria	Processo de auditoria (30/set/19 - 04/out/19)	Processo de auditoria (30/set/19 - 04/out/19)	Processo de auditoria (30/set/19 - 04/out/19)	Processo de auditoria (30/set/19 - 04/out/19)
Apontar time de suporte durante teste	04/nov/2019	05/nov/2019							Apontar time de suporte durante teste	Apontar time de suporte durante teste (04/nov/19 - 05/nov/19)
Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas	13/nov/2019	21/nov/2019							Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)	Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas (13/nov/19 - 21/nov/19)
Data Limite do Contrato	31/dez/2019	31/dez/2019							Data Limite do Contrato