## Tarefas
Tarefas |  |  | 0/30 concluído
✓ | ID | EAP ID | Tarefa | Datas
FALSE | A | 2019-01-04 | SUPER---Métricas de Teste
FALSE | A1 | - | Desenvolver testes durante codificação | 07/10/2019 - 30/10/2019
FALSE | A2 | - | Escolha das principais métricas de qualidade (Engloba produto, processo e projeto) | 2019-09-23
FALSE | A3 | - | Revisão das estatísticas obtidas pelas métricas | 13/11/2019 - 21/11/2019
FALSE | B | 2019-02-04 | SUPER---Open Beta
FALSE | B1 | - | Montagem de build de teste | 31/10/2019 - 01/11/2019
FALSE | B2 | - | Prover canais de feedback | 04/11/2019 - 05/11/2019
FALSE | B3 | - | Apontar time de suporte durante teste | 04/11/2019 - 05/11/2019
FALSE | B4 | - | Analise de feedback | 02/12/2019 - 06/12/2019
FALSE | C | 2019-03-04 | SUPER---Validação dos Processos de Engenharia
FALSE | C1 | - | Reuniões de Feedback Interno | 23/09/2019 - 26/09/2019
FALSE | C2 | - | Contratação de auditoria externa | 2019-09-27
FALSE | C3 | - | Processo de auditoria | 30/09/2019 - 04/10/2019
FALSE | D | 2.1~3.1 | SUPER---Pontos de Desenvolvimento do SI
FALSE | D1 | - | Permissões de Acesso | 28/10/2019 - 30/10/2019
FALSE | D2 | - | Concepção do Layout | 23/09/2019 - 04/10/2019
FALSE | D3 | - | Criar Intérprete/Visualizador das Paginas | 07/10/2019 - 10/10/2019
FALSE | D4 | - | Estrutura de Comunicação com o BD | 18/10/2019 - 25/10/2019
FALSE | D5 | - | Leitura de Inputs | 10/10/2019 - 17/10/2019
FALSE | D6 | - | Sistema de Busca | 18/10/2019 - 25/10/2019
FALSE | D7 | - | Compressão/Descompressão de Arquivos | 25/10/2019 - 30/10/2019
FALSE | D8 | - | Fluxo de Navegação do Usuário | 18/10/2019 - 25/10/2019
FALSE | D9 | - | Criar as Pagina | 10/10/2019 - 17/10/2019
FALSE | E | 2019-02-03 | SUPER---Banco de Dados Associado
FALSE | E1 | - | Definir tecnicas infraestruturais do Banco | 23/09/2019 - 27/09/2019
FALSE | E2 | - | Planejamento Entidade-Relacional | 27/09/2019 - 04/10/2019
FALSE | E3 | - | População Inicial do Banco | 07/10/2019 - 11/10/2019
FALSE | F | - | SUPER---Marcos
FALSE | F1 | - | Open Beta | 11/11/2019 - 29/11/2019
FALSE | F2 | - | Data Limite do Contrato | 2019-12-31
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE