## Sheet2
Estudaí KMS |  |  | 2019-09-26
Codigo | Pacote | Descrição | Premissas e Restrições | Criterios de Aceitação
1 | Pré Projeto
1.1 | Análise de Produtos Existentes | Levantar informações sobre sistemas similares no mercado sejam comerciais ou de uso interno. | Acesso a certos produtos pode ser bloqueado por outras empresas. | Gerente do Projeto priorizar boas práticas do mercado.
1.2 | Viabilidade de Produção Interna | Analise de alocação de recursos para criação do produto em contraste com a aquisição de uma licença terceira de produto similar. | Conhecimentos da equipe de desenvolvimento. | A gerência de TI creditar as capacidades do setor para o projeto em conjunto com a viabilidade financeira da produção inhouse.
2 | FrontEnd
2.1 | Página de Login | Criar a estrutura da página de acesso discriminante dos usuários. | Ter 3 niveis de permissão. | Funcional com conexão aos ID’s da Intranet.
2.2 | Página Inicial | Criar a Landing Page do software onde estão listadas todas as 'lições aprendidas' já inseridas para aquela área, além da ferramenta de busca, para facilitar a busca pode-se filtrar por nome ou tipo. | - | Função de busca funcional capaz de discernir corretamente os arquivos.
2.3 | Página para Inserção de Entrada | Criar página onde o usuário consegue adicionar ou editar o conteudo presente dentro do banco de dados do sistema. | Criar mecanismo de versionamento. | Campos corretos, impede uploads vazios, área de inserção de arquivos funcional.
3 | BackEnd
3.1 | Inteligência de Navegação | Parte lógica dentro do sistema que direciona o usuário através dos inputs executados pelo mesmo. | - | Usuário consegue logar e deslogar. Navegação não permite acesso a recursos administrativos do sistema.
3.2 | Banco das Áreas Solicitantes | Construção do Banco de Dados que vai suprir as entradas das áreas solicitantes. | - | Conseguir manter consistência e relações das entradas.
4 | Análise de Qualidade
4.1 | Métricas de Testes Integrados | Escolha e análise das métricas e submétricas selecionadas para inspeção dos processos e do produto | - | Pertencentes a ISO 9126 e pertinentes ao produto.
4.2 | Open Beta | Período de teste aberto a alguns grupos de colaboradores a fim de agarriar novos feedbacks. | - | Só ocorrerá caso as entregas mínimas dos pacotes de Front e BackEnd estejam prontas.
4.3 | Validação dos Processos de Engenharia | Seguir processos padrão da organização que ajudem a garantir as boas práticas dentro do projeto. | Auditoria externa será necessaria. | Avaliação positiva das auditorias.