## Página1
A | Apoiador
N | Neutro
R | Resistente
D | Desinformado
L | Lidera
Parte interessada | Nível de engajamento |  | Estratégias para ganhar mais suporte | Influência | Força e | Avaliação do impacto
| Atual | Desejado | ou reduzir resistências |  | impacto | e comentários
Cliente (RH) | A | A | Identificar os interesses do mesmo e mostrar os benefícios do projeto. | Média | Alta | O cliente pode desaprovar as tarefas do projeto.
Equipe não-resistente | N | A | Apresentar os benefícios do projeto para gerar um apoio. | Média | Baixa
Equipe resistente | R | A | Identificar a resistência e explicar como o projeto pode ajudar as pessoas para engajar os envolvidos. | Média | Média | Os colaboradores podem não querer atuar.
Gerentes funcionais | L | L | Mostrar como é importante que os colaboradores participem de um projeto que agrega tanto. | Alta | Alta | Os gerentes podem impedir que os colaboradores atuem.
Presidente e diretores | A | A | Demonstrar como o projeto pode fazer a empresa mudar de cenário. | Muito Alta | Muito Alta | O presidente pode impedir que todos da empresa atuem e que o projeto ocorra.
Usuários | A | A | Manter a empolgação dos novos colaboradores com a possibilidade de conhecimento centralizado. | Baixa | Média | Os usuários podem desaprovar a plataforma, e por mais que sejam colaboradores novos (com pouca influência), eles impactam no projeto